## Planning prévu
Planning prévisionnel – Travail de diplôme Technicien ES en informatique
Sujet : | Moteur de jeu - H Engine
Candidat : | Premtim Bajrami
Enseignants : | Anne Terrier
| Avril | [22 empty] | Mai | [21 empty] | Juin
 | time axis 2014-03-31 to 2014-06-11
Mise en place et analyse | 2014-04-17: Vacances de Pâques; 2014-05-01: Fête du travail; 2014-05-28: Rendu des travaux de diplôme; 2014-05-29: Ascension; 2014-06-04: Défenses à blanc; 2014-06-09: Pentecôte; 2014-06-10: Défenses de diplômes
Configuration du poste | bar: 2014-03-31
Création du planning | bar: 2014-03-31
Création du thème de la documentation et présentation | bar: 2014-03-31
Analyse fonctionnelle | bar: 2014-03-31 to 2014-04-01
Analyse organique | bar: 2014-04-01 to 2014-04-04
Développement | bar: 2014-03-31 to 2014-04-16; 2014-04-28 to 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-27; 2014-05-30 to 2014-06-03; 2014-06-05 to 2014-06-06
Dessin de formes 2D | bar: 2014-04-04 to 2014-04-09
Fonctions de création de formes géométriques | bar: 2014-04-04
Gestion des sprites (animés) | bar: 2014-04-07 to 2014-04-09
Moteur physique 2D | bar: 2014-04-10 to 2014-04-16; 2014-04-28 to 2014-04-30
Gestion des collisions et point de pivot | bar: 2014-04-10 to 2014-04-15
Gravité, frottement et vent | bar: 2014-04-16
Générateur de particules | bar: 2014-04-28 to 2014-04-30
Entrées clavier/souris | bar: 2014-05-02 to 2014-05-05
Association des touches à des actions | bar: 2014-05-02 to 2014-05-05
Audio | bar: 2014-05-06 to 2014-05-08
Position de la source et de sa puissance | bar: 2014-05-06 to 2014-05-08
Caméra | bar: 2014-05-09 to 2014-05-13
Suivi d'un élément | bar: 2014-05-09 to 2014-05-12
Création de cinématique (Suivi d'un chemin) | bar: 2014-05-12 to 2014-05-13
Créateur d'interface | bar: 2014-05-14 to 2014-05-22
Éléments gui texte | bar: 2014-05-14 to 2014-05-15
Éléments gui image | bar: 2014-05-16 to 2014-05-19
Sauvegarde du jeu | bar: 2014-05-20 to 2014-05-22
Gestionnaire de scènes | bar: 2014-05-23 to 2014-05-27
Création de scènes et transition entres elles | bar: 2014-05-23 to 2014-05-27
Documentation | bar: 2014-03-31 to 2014-04-16; 2014-04-28 to 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-27; 2014-05-30 to 2014-06-03; 2014-06-05 to 2014-06-06
Carnet de bord | bar: 2014-03-31 to 2014-04-16; 2014-04-28 to 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-27
Documentation technique | bar: 2014-03-31 to 2014-04-04; 2014-04-09; 2014-04-29 to 2014-04-30; 2014-05-05; 2014-05-08; 2014-05-13; 2014-05-21 to 2014-05-27
Manuel d'utilisation | bar: 2014-05-23 to 2014-05-27

## Planning réel
Planning prévisionnel – Travail de diplôme Technicien ES en informatique
Sujet : | Moteur de jeu - H Engine
Candidat : | Premtim Bajrami
Enseignants : | Anne Terrier
| Avril | [22 empty] | Mai | [21 empty] | Juin
 | time axis 2014-03-31 to 2014-06-11
Mise en place et analyse | 2014-04-17: Vacances de Pâques; 2014-05-01: Fête du travail; 2014-05-28: Rendu des travaux de diplôme; 2014-05-29: Ascension; 2014-06-04: Défenses à blanc; 2014-06-09: Pentecôte; 2014-06-10: Défenses de diplômes
Configuration du poste | bar: 2014-03-31; 2014-04-02
Création du planning | bar: 2014-04-01
Création du thème de la documentation et présentation | bar: 2014-04-01
Analyse fonctionnelle | bar: 2014-03-31; 2014-04-02 to 2014-04-03; 2014-04-07; 2014-04-16
Analyse organique | bar: 2014-04-02 to 2014-04-10; 2014-04-15 to 2014-04-16
Développement | bar: 2014-03-31 to 2014-04-16; 2014-04-28 to 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-27; 2014-05-30 to 2014-06-03; 2014-06-05 to 2014-06-06
Dessin de formes 2D | 2014-05-19: Malade
Fonctions de création de formes géométriques | bar: 2014-04-04; 2014-04-14; 2014-05-20
Gestion des sprites (animés) | bar: 2014-04-14; 2014-05-14; 2014-05-20 to 2014-05-21
Moteur physique 2D | bar: 2014-04-28 to 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-09; 2014-05-16; 2014-05-20
Gestion des collisions et point de pivot | bar: 2014-04-28 to 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-09; 2014-05-16; 2014-05-20
Gravité, frottement et vent | bar: 2014-04-28 to 2014-04-29; 2014-05-09; 2014-05-20
Générateur de particules
Entrées clavier/souris | bar: 2014-04-10 to 2014-04-11; 2014-04-29; 2014-05-07; 2014-05-09
Association des touches à des actions | bar: 2014-04-10 to 2014-04-11; 2014-04-29; 2014-05-07; 2014-05-09
Audio | bar: 2014-05-09 to 2014-05-12
Position de la source et de sa puissance | bar: 2014-05-09 to 2014-05-12
Caméra | bar: 2014-05-12; 2014-05-15
Suivi d'un élément | bar: 2014-05-12; 2014-05-15
Création de cinématique (Suivi d'un chemin) | bar: 2014-05-12
Créateur d'interface | bar: 2014-05-21
Éléments gui texte | bar: 2014-05-21
Éléments gui image
Sauvegarde du jeu
Gestionnaire de scènes | bar: 2014-05-05; 2014-05-07; 2014-05-12
Création de scènes et transition entres elles | bar: 2014-05-05; 2014-05-07; 2014-05-12
Documentation | bar: 2014-03-31 to 2014-04-16; 2014-04-28 to 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-27; 2014-05-30 to 2014-06-03; 2014-06-05 to 2014-06-06
Carnet de bord | bar: 2014-04-01 to 2014-04-11; 2014-04-16; 2014-04-28 to 2014-04-30; 2014-05-06 to 2014-05-07; 2014-05-09 to 2014-05-13; 2014-05-16
Documentation technique | bar: 2014-04-01 to 2014-04-02; 2014-04-07; 2014-04-16; 2014-04-29 to 2014-04-30; 2014-05-12 to 2014-05-13
Manuel d'utilisation