## Prévu
 | time axis 2014-03-31 to 2014-05-28
Immersion | bar: 2014-03-31
Analyse fonctionnelle | bar: 2014-04-01 to 2014-04-07
Schémas interfaces | bar: 2014-04-01 to 2014-04-03
Explication des fonctionnalités et principes | bar: 2014-04-04 to 2014-04-07
Analyse organique | bar: 2014-04-08 to 2014-04-16
Base de données | bar: 2014-04-08
Strcuture des données | bar: 2014-04-09
Système d'indexation | bar: 2014-04-10 to 2014-04-14
Différentes gestions playlists/calendrier | bar: 2014-04-15
Transcoder | bar: 2014-04-15
Serveur de diffusion | bar: 2014-04-16
Implémentation | bar: 2014-04-17 to 2014-05-19
Gestion de plusieurs webradios | bar: 2014-04-17 to 2014-04-21
Indexation de morceaux | bar: 2014-04-22 to 2014-04-28
Gestion de playlists | bar: 2014-04-29 to 2014-05-01
Gestion de calendriers | bar: 2014-05-02 to 2014-05-07
Gestion transcoders | bar: 2014-05-08 to 2014-05-12
Gestion serveurs de diffusion | bar: 2014-05-13 to 2014-05-19
Finalisation | bar: 2014-05-20 to 2014-05-28
Rapport de tests | bar: 2014-05-20 to 2014-05-28
Finalisation documentation | bar: 2014-05-23 to 2014-05-27
Documentation

## Réel
 | time axis 2014-03-31 to 2014-05-28
Immersion | bar: 2014-03-31
Analyse fonctionnelle
Schémas interfaces | bar: 2014-04-01 to 2014-04-04
Explication des fonctionnalités et principes | bar: 2014-04-01 to 2014-04-03
Analyse organique
Base de données | bar: 2014-04-07 to 2014-04-10; 2014-05-13; 2014-05-16
Strcuture des données | bar: 2014-04-04 to 2014-04-07; 2014-05-06
Système d'indexation | bar: 2014-04-16; 2014-04-28; 2014-04-30
Gestion webradios | bar: 2014-04-10; 2014-04-14 to 2014-04-15; 2014-05-16; 2014-05-20 to 2014-05-21
Différentes gestions playlists/calendrier | bar: 2014-04-15; 2014-04-29 to 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-05
Transcoder | bar: 2014-05-05 to 2014-05-06; 2014-05-09 to 2014-05-14
Serveur de diffusion | bar: 2014-05-07 to 2014-05-09; 2014-05-14; 2014-05-19
Implémentation
Gestion de plusieurs webradios | bar: 2014-04-09 to 2014-04-10; 2014-04-14 to 2014-04-15; 2014-05-16; 2014-05-20 to 2014-05-21
Indexation de morceaux | bar: 2014-04-16; 2014-04-28 to 2014-04-29; 2014-05-15
Gestion de playlists | bar: 2014-04-28 to 2014-04-29; 2014-05-07
Gestion de calendriers | bar: 2014-04-15; 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-05
Gestion transcoders | bar: 2014-05-05 to 2014-05-06; 2014-05-09 to 2014-05-13; 2014-05-15
Gestion serveurs de diffusion | bar: 2014-05-07; 2014-05-09; 2014-05-15; 2014-05-19
Finalisation
Rapport de tests | bar: 2014-05-23 to 2014-05-26
Finalisation documentation | bar: 2014-05-22 to 2014-05-28
Documentation | bar: 2014-03-31 to 2014-04-10; 2014-04-14 to 2014-04-16; 2014-04-28 to 2014-04-30; 2014-05-02 to 2014-05-28